ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе на лучшие социально-образовательные проекты

- Общая информация о представляемом проекте

1.1. Номинация, на участие в которой претендует заявитель: Создание современной образовательной среды.

1.2. Полное название образовательного учреждения-заявителя: Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей при  ТПУ г. Томска.

1.3. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя проекта: Чиж Людмила Алексеевна, директор  МОУ лицея при ТПУ

1.4. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы членов проектной группы:

Усова Надежда Терентьевна, заместитель  директора  по учебной работе лицея при ТПУ, Казанцева Лариса Хазиевна, учитель физики лицея при ТПУ,   Румбешта Елена Анатольевна, профессор ТГПУ,  Батова Надежда Викторовна, директор Фонда «Надёжная смена» (г. Екатеринбург)

1.5. Телефон, факс, e-mail для связи с руководителем проекта:

Тел.. 8 (383-2)41-98-00; e-mail: liceum@tpu.ru

1.6.Адрес сайта в Интернете, где представлена информация о проекте

http://lyceum.tpu.ru

1.7. Дата и номер протокола заседания Управляющего совета

Протокол №1 от 20 сентября 2010 г.

2. Реквизиты представляемого проекта

2.1. Название проекта «Путь к успеху».

2.2. Актуальность социальной проблемы, анализ потребности в проекте

Четвертый год в лицее реализуется социально-образовательный проект «Путь к успеху». Основной задачей профильных классов, профильных учебных заведений (лицей при ТПУ) является подготовка абитуриентов, имеющих хорошую предметную базу, высокий уровень исследовательских умений, мотивацию на ту профессию, по которой идет подготовка в вузе.

В настоящее время в вузах существует проблема подготовки высококвалифицированных кадров.  Это связано с  низкой базовой подготовкой по физике, математике, неумением школьников выстраивать самостоятельную учебную и исследовательскую деятельность, непродуманным выбором будущей специальности.  Все это приводит к длительной адаптации бывших школьников к процессу обучения в вузе и понижением их уровня самооценки.

Данная проблема может быть решена через  подготовку элитных абитуриентов,  которые имеют высокий уровень базовой подготовки, обладают исследовательскими умениями, у которых сформированы информационная, коммуникативная компетенции на основе разрабатываемой системы взаимодействия общеобразовательного учебного учреждения и вуза.   Данный проект позволяет ученикам лицея легко адаптироваться к системе вузовской подготовки, продолжить научные исследования, начатые в школе уже с первого курса и быстро продвигаться в системе: бакалавр, магистр, аспирант. Таким образом, реализуемый в лицее проект решает ряд актуальных проблем сегодняшнего и будущего образования, а также способствует успешной социализации  выпускников.

Поступив в вуз,  они повышают средний уровень подготовки студентов, позволяют вузу организовать исследовательскую работу студентов на подготовленной почве.

2.3. Анализ заинтересованных сторон проекта

В реализации проекта заинтересованы все участники образовательного процесса в лицее и вузе:

Обучающиеся получают высокий уровень фундаментальной предметной подготовки, овладевают исследовательскими умениями и определяются в выборе дальнейшей жизненной траектории.

Родители получают возможность выступить активными помощниками  в формировании исследовательских умений лицеистов.

Учителя лицея повышают профессиональное мастерство и овладевают новыми технологиями обучения

Преподаватели вуза имеют возможность познакомиться с будущими абитуриентами еще на школьном этапе и принять активное участие в их подготовке.

2.4. Цели и задачи проекта

Цели:

- Выявление  условий интеграции школы и вуза, стимулирующие высокий уровень организации  исследовательской деятельности учащихся.

- Создание системы подготовки элитных абитуриентов для ТПУ, обладающих  когнитивными, исследовательскими способностями.

- Формирование предпосылок для успешной учебы в вузе и овладении профессией на высоком уровне.

Задачи:

- Разработать нормативную и предметную базу сотрудничества вуза, лицея и других государственных и бизнес -структур.

- Разработать систему профориентационной работы и организации учебных и научных исследований учащихся на основе интеграции всех заинтересованных сторон руководства исследованиями со стороны вуза и лицея.

- Организовать сопровождение исследований школьников со стороны  лицея на основе кураторства.

- Организовать повышение квалификации учителей в соответствии с целями проекта.

2.5. Этапы деятельности по проекту:

1 этап. 2007-2008 г.г.

Разработка правовой базы по руководству исследованиями школьников, разработка способов профориентации учащихся на определенные специальности, разработка системы сопровождения исследований школьников  на базе вуза лицейскими преподавателями.

15 ноября 2007 года заключен договор о сотрудничестве по формированию кадрового резерва в рамках проекта «Школа-ВУЗ-предприятие» с ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы России» (г. Москва),  Благотворительным фондом «Надёжная смена» (г. Екатеринбург), ТПУ, МОУ лицей при ТПУ. Согласно договору была создана первая профильная (энергетическая) группа лицеистов в количестве 10 человек.

2 этап. 2008-2009 г.г.

Внедрение системы организации и сопровождения учебных и научных исследований учащихся на основе интеграции руководства исследованиями со стороны вуза и лицея.

Отслеживание результатов первого этапа проекта. Публичная презентация  разработанной системы и ее результатов. Корректировка проекта.

20 февраля 2009 года состоялось подписание четырехстороннего договора о сотрудничестве  в системе довузовского образования  с  Томским политехническим  университетом, Фондом содействия развитию недропользования  на территории Томской области (Фонд «СРТ-Недра»),  Томским региональным отделением  Российского геологического общества, лицеем при ТПУ. Согласно договору была создана вторая профильная (геологическая)  группа лицеистов. Организовано сотрудничество с Школой юного геолога  Института геологии и нефтегазового дела при ИГНД ТПУ.

С 31 октября по 23.декабря 2008 года повышение квалификации педагогов лицея по теме «Компетентностный подход и современные технологии обучения» в объеме  72 ч. (ТГПУ)

В феврале 2009 года на базе лицея открыта областная экспериментальная площадка по теме: «Формирование и развитие ключевых компетенций (коммуникативной и компетенции решения проблем) в процессе обучения старших школьников»

3 этап. 2009-2010г.г.

Совершенствование и корректировка системы организации и сопровождения учебных и научных исследований учащихся на основе интеграции руководства исследованиями со стороны вуза и лицея.

В феврале 2010 года заключены договора о совместной деятельности с Электрофизическим факультетом  ТПУ и Институтом  «Кибернетический центр» ТПУ  о привлечении учащихся лицея  к проведению научных исследований.

Внедрение в пространство урока  исследовательских практических работ по физике и химии.

4 этап. 2010-2012 г.г.

Участие лицеистов в сетевом международном инновационном образовательном проекте  «Учебная фирма» совместно с учебно-научной лабораторией «Полигон инженерного предпринимательства» ИИП ТПУ, Студенческого технологического бизнес-инкубатора. В качестве бизнес-партнера планируется ООО «Аррости Групп». Сформирована группа в количестве 16 лицеистов. Привитие будущим инженерам навыков предпринимательской деятельности как перспективное направление проекта.

Усиление исследовательской подготовки школьников, формирование информационной, коммуникативной компетенций через включение учителей в реализацию исследовательских  заданий, практических исследований, проектов  в урочном пространстве на предметах естественно-математического, гуманитарного циклов.

2.6. Полученные результаты  (количественные и качественные показатели реализации проекта) и социальные эффекты

В результате создания системы подготовки элитных абитуриентов для ТПУ, сформированы предпосылки для их  успешной учебы в вузе и овладении профессией на высоком уровне.

Социальная эффективность проекта наглядно подтверждается выбором обучающихся профильных групп соответствующих специальностей в вузе:

| Год обучения | Название профильной группы | Кол-во лицеистов профильной группы | Поступили в НИ ТПУ / из них по выбранной специальности | Количество лицеистов занимающихся исследовательской деятельностью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007-2008 | ЭЛТИ | 11 кл – 4 . 10 кл.- 7 | 4 / 3 | 10 |
| 2008-2009 | ЭЛТИ | 11 кл.- 7 10 кл.- 8 | 5 / 5 | 14 |
|  | ИГНД | 11 кл.- 16 10 кл.- 12 | 16 / 9 | 21 |
| 2009-2010 | ЭЛТИ | 11 кл.- 8 10 кл.- 11 | 8 / 6 | 17 |
|  | ИГНД | 11 кл.- 17 10 кл. - 19 | 16 / 15 | 10 |

Ежегодно более 40% лицеистов выполняют научно-исследовательские работы, которые представляются  на научно-практических конференциях всех уровней.

Количество победителей и призеров   в 2009-2010 учебном году  54 человека.

В 2009, 2010 г.г. лицеисты приняли участие в Международной исследовательской школе (г. Москва). Результаты ЕГЭ значительно  превышают средний российский уровень.

Научно- исследовательские проекты лицея при ТПУ с партнерами:

    - Межрегиональная научно-практическая конференция «Организация исследовательской     деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»

    - Региональный  научно-практический семинар для учителей по теме

«Экспериментально-практическая деятельность в контексте  компетентностного подхода      к обучению школьников».

    - Всероссийская  конференция-конкурс  «Юные исследователи – российской науке  и технике» , г. Томск

Научно-практические конференций, в которых   лицеисты ежегодно принимают участие:

- Городская научно-практическая конференция в рамках проекта "Юные дарования - Томску";

- Городская конференция «Путь к истокам»;

- Всероссийская  конференция-конкурс  «Юные исследователи – российской

науке  и технике» , г. Томск

- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.

Вернадского, г. Москва

- Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников «Чистая планета для нашего будущего» в рамках международной образовательной программы «Поколение21» компании «Сименс»

- Всероссийский конкурс  научных работ школьников «Юниор» в рамках Международного смотра научного и инженерного творчества школьников, Москва

- Международный научно-технический конкурс школьников «Старт в науку», Москва, МФТИ

- Международная студенческая научная конференция, школьная секция, г.Новосибирск

По имеющимся сведениям выпускники лицея успешно учатся в вузе, активно участвуют в исследовательской работе в качестве студентов, аспирантов. По отзывам преподавателей проводивших обучение в профильной группе лицея, у поступивших студентов подтверждается высокая мотивация к обучению и исследовательской   деятельности. Значение для самих лицеистов исследовательской подготовки можно понять из их отзывов. Один из отзывов приводится ниже.

«За два года учебы в лицее  я успела выполнить две научные работы: по математике и физике. И если моя математическая работа была теоретической, то исследование по физике стало применимо на практике. Я еженедельно посещала занятия с научным руководителем, на которых мы разбирали теоретические основы работы, схему изготавливаемого прибора. Был создан прибор, с помощью которого проводилась диагностика степени обморожения кожи. Благодаря данной работе  я завоевала 1 место на Всероссийской конференции в МФТИ. Что мне дала исследовательская работа? Кроме умения выступать на публике и защищать свой труд, что, в общем-то, уже немаловажно, я глубоко проникла в тему исследования, это помогло мне сориентироваться в выборе профессии. Я четко осознала, что физика – это моё! И теперь я учусь на ФТФ и скоро стану инженером –физиком». Т.Л., студентка ФТФ.

2.7. Перспектива развития проекта

1)Совместно с учебно-научной лабораторией  «Полигон инженерного предпринимательства» Института инженерного предпринимательства ТПУ, Студенческого бизнес- инкубатора  принять участие в создании центра детского творчества. Центр предназначен для выполнения практических и лабораторных работ по разделам физики, самостоятельной постановки экспериментов и организации исследовательских работ.2) Провести корректировку целей и задач проекта. 3)Расширить взаимодействие с государственными и бизнес – структурами.

2.8. Информационное сопровождение проекта:

- Дроздова Т. В. Геологи – со школьной скамьи// Вечерний Томск: Итоги.- 2009.- № 6.- С. 14.

- Александрова Ю. Изобрела «средство от рака»: И получила за это 230 тысяч рублей от компании «Сименс»//Вечерка.- Томск, 2010.- № 25.- С.2.

- Выпускники решают глобальные проблемы//Томская неделя Томск, 2010, 26 марта.- С. 2.

- Изместьева К. Томичи – лицеисты – потенциал российской науки и техники// Комсомольская правда. Томск.-2010. № 25-т.- С. 25.

- Из конкурсантов – в студенты: Юные эдисоны Сибири съехались в Томский политехнический университет //Томский вестник.- 2007.- 31 марта.

- Иванова Г. М. Золотые умы студентов-геологов из ТПУ.//За кадры.- 2008.- № 3.- С. 20-21.

- Казанцева Л. Х. Праздник науки в лицее при ТПУ/Чиж Людмила Алексеевна, Казанцева Лариса Хазиевна // Общий {Mn}ожитель.- 2007.- № 5.- С. 6.

- Как вырастить будущую элиту России?: Ответ на это вопрос хорошо знают преподаватели Лицея при Томском политехническом университете //Комсомольская правда. Томск.- 2008.- 21-28 февр.- С. 18.

- Плотников О. Н. Геологи полного цикла: школа-предуниверсарий-университет-жизнь.//За кадры.- 2009.- № 4.- С. 5.

- Старт в науку//Томская нефть.- 2009.- № 21.- С. 5.

3. Организации, поддерживающие представленный проект

3.1. Органы законодательной и исполнительной власти

Администрации Томской области, администрация г. Томска.

3.2. Научные учреждения, профессиональные сообщества, общественные организации, бизнес-структуры, предприятия

- Национальный исследовательский Томский политехнический университет

- ОГУ «Региональный центр развития образования»

- Областное государственное учреждение «Облкомприрода»

- ОГОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и  переподготовки  работников образования»

- Муниципальное учреждение информационно-методический центр г. Томска

- Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь»

- Томское региональное отделение Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь»

- Томское региональное  отделение  Российского геологического общества

- Благотворительный фонд «Надёжная смена», г. Екатеринбург

- Фонд содействия развитию недропользования  на территории Томской области,

- ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы России», г. Москва,

- ОАО «Стройтрансгаз», г. Москва

3.3. Средства массовой информации

Газеты: «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Томский вестник», «Вечерний Томск», «Томская неделя», «За кадры».

| «Заявка согласована» Директор учреждения (подпись, печать) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Контактный телефон | Дата |
| Чиж Людмила Алексеевна | 419-800 |  |