## Slide 1: Риск в инновационной деятельности
Риск в инновационной деятельности - вероятность потерь, возникающих при вложении компанией средств в производство новых товаров и услуг, разработку новой техники и технологий, разработку управленческих инноваций.

## Slide 2: Ситуации возникновения инновационного риска
создание нового товара или услуги, внедрение нового метода производства
создание нового товара или оказание новой услуги на старом оборудовании
производство нового товара или оказание услуги с помощью новой техники и технологии

## Slide 3: Основные виды рисков в инновационной деятельности
Риск ошибочного выбора инновационного проекта
Риск недостаточного финансирования инновационного проекта
Маркетинговый риск текущего снабжения проекта ресурсами и сбыта результатов инновационного проекта
Риск неисполнения контрактов

## Slide 4: Основные виды рисков в инновационной деятельности
Риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов
Риск усиления конкуренции
Риск недостатка квалифицированных кадров
Риск, связанный с обеспечением прав собственности на инновационный проект

## Slide 5: Анализ проектных рисков
Качественный анализ: описание рисков проекта; стоимостная оценка последствий воздействия рисков; меры по снижению рисков
Количественный анализ: расчеты изменений эффективности проекта в связи с рисками

## Slide 6: Распределение вероятностей для движений наличности
Приток наличности, $ | Вероятность
3000 | 0,1
4000 | 0,2
5000 | 0,4
6000 | 0,2
7000 | 0,1

## Slide 7: Распределение вероятностей
1 2 3 4 5 6 7
Приток, тыс $
0,4
0,3
0,2
0,1
р

## Slide 8: Ожидаемое значение
где
— ожидаемое значение;
Ri — значение в случае i;
pi — вероятность в случае i;
n — число возможных исходов развития событий.

## Slide 9: Среднее квадратичное отклонение

## Slide 10
;

## Slide 11: Распределение вероятностей для движений наличности проекта 2
Приток наличности, $ | Вероятность
2000 | 0,10
3500 | 0,25
5000 | 0,30
6500 | 0,25
8000 | 0,10

## Slide 12: Сравнительный анализ проектов
Проект 1 | Проект 2
5000 | 5000
Проект 1 | Проект 2

## Slide 13: Коэффициент вариации
 | Проект А | Проект В
Ожидаемое значение, $ | 100 | 50
Среднее квадратичное отклонение | 30 | 20

## Slide 14
 | Проект А | Проект В
Ожидаемое значение, $ | 100 | 50
Среднее квадратичное отклонение | 30 | 20
CV | 30/100 = 0,30 | 20/50 = 0,40

## Slide 15: Ожидаемая чистая дисконтированная стоимость
- ожидаемая чистая дисконтированная стоимость
Ri – ожидаемые значения годового притока наличности
O0 – начальная инвестиция
Rf – безрисковая ставка процента
Ставка рефинансирования ЦБ РФ (27.11.2024): 21 %

## Slide 16: Среднее квадратичное отклонение
σ – среднее квадратичное отклонение NPV

## Slide 17: Анализ чувствительности
Либо уже отобран базовый сценарий (проектный сценарий)
Либо существует единственный сценарий
Риск – степень чувствительности основных результирующих показателей проекта к изменению основных условий функционирования.

## Slide 18: Анализ чувствительности
Метод вариации параметров:
Выбирается ключевой показатель эффективности
Выбираются неопределенные факторы (относительно которых аналитик не имеет суждения)
Устанавливаются предельные значения для неопределенных факторов
Рассчитываются значения ключевого показателя для нескольких значений неопределенного фактора

## Slide 19: Анализ чувствительности
Метод критических точек:
Поиск такого значения одного из входных параметров, при котором ключевой показатель эффективности равен нулю.

## Slide 20: Анализ чувствительности
Применяется при экспресс-оценке устойчивости проекта
Недостаток: изменения параметров анализируются независимо друг от друга, а не меняются комплексно

## Slide 21: Метод альтернативных сценариев
Выбираются изменяемые переменные
Проектируются различные исходы сценариев
Пессимистичный, оптимистичный, умеренный

## Slide 22: Метод альтернативных сценариев
Оценки | Пессимист. | Базовая | Оптимист.
Начальная инвестиция | $50000 | $50000 | $50000
Движение наличности | 8000 | 10000 | 12000
Дисконт. стоимость | $843 | $11446 | $23735

## Slide 23: Метод Монте-Карло
1. Строится финансовая модель и определяются ключевые факторы риска
2. Для каждого ключевого фактора риска задается свое распределение вероятностей
3. По каждому ключевому фактору формируется возможный сценарий реализации проекта, соответствующий случайной реализации этого фактора

## Slide 24: Метод Монте-Карло
4. Для каждого сценария рассчитываются показатели эффективности инвестиций
5. Действия 3 и 4 повторяются многократно, что позволяет построить гистограммы распределения вероятностей
6. Проводится анализ результирующих гистограмм

## Slide 25: Дерево решений
t=0 | t=1 | t=2 | t=3 | t=4 | t=5 | t=6 | Совм. Вер-ть | NPV, $ | Итого, $: Prob* *NPV
 |  |  | 10 0,3 | 10 | 10 | 10 | 0,144 | 15,25 | 2,196
 |  | -10 | 4 0,4 | 4 | 4 | 4 | 0,192 | 0,436 | 0,084
 | -1 | 0,6 | 2 0,3 | 2 | 2 | 2 | 0,144 | -14,379 | -20,71
-0,5 | 0,8 | Стоп |  | 0,4 |  |  | 0,320 | -1,397 | -0,447
 | Стоп |  |  | 0,2 |  |  | 0,200 | -0,5 | -0,1
 |  |  |  |  |  |  |  | NPV= - 0,338 | 

## Slide 26: «Роза» («спираль») рисков проекта

## Slide 27: Карта рисков инновационного проекта

## Slide 28: Способы снижения инновационного риска
Диверсификация инновационной деятельности
Передача (трансфер) риска путем заключения контрактов
Страхование
Прямые управленческие воздействия на факторы риска
Организация защиты коммерческой тайны

## Slide 29: Вопрос 1
1. Анализ рисков инновационного проекта представляет собой:
A. Часть маркетинговой стратегии компании.
B. Блок стратегического позиционирования будущего бизнеса.
C. Вид анализа, позволяющий компании оценить вероятности ухудшения итоговых показателей бизнеса.

## Slide 30: Вопрос 2
2. Цель управления рисками заключается в том, чтобы:
A. Обеспечить ситуацию, при которой неопределенность не сможет повлиять на бизнес-цели.
B. Нивелировать негативные эффекты рисковых ситуаций, возникающих в рамках реализации проекта.
C. Обеспечить условия невозможности наступления форс-мажорных ситуаций в проекте.

## Slide 31: Вопросы 3,4
3. В чем смысл показателя среднего квадратичного отклонения? Поясните своими словами.
4. В чем преимущество использования коэффициента вариации по сравнению с показателем ожидаемого значения? Поясните своими словами.