## Slide 1: “Управление проектами и рисками”
Преподаватель:
Ст. преп. ШИП ТПУ
Юлия Шамильевна Коробкина

## Slide 2: Лекция 5. Организация и контроль выполнения проекта

## Slide 3
Задачи контроллинга
Контроль над предметной областью проекта и над временем
Контроль издержек
Анализ освоенного объема
Содержание

## Slide 4
Организация и контроль выполнения проекта – стадия процесса управления проектом, на которой осуществляется:
  организация выполнения включенных в план проекта работ
  контроль их выполнения с помощью соответствующих систем учета и отчетности
Определения

## Slide 5
Распределение функциональных обязанностей и ответственности участников проекта в соответствии с планом управления проектом
Развертывание и введение в действие системы управления проектом (по всем функциональным областям), включая систему учета фактических показателей хода выполнения работ проекта
Поиск и отбор кандидатов, заключение контрактов с исполнителями и поставщиками
Обучение членов команды проекта
Выдача плановых заданий и организация выполнения запланированных работ
Организация информационной поддержки выполнения проекта
Организация выполнения проекта

## Slide 6
Основывается на:
  Результатах стадии инициации (концепция управления проектом)
  Результатах стадии планирования (сводный план проекта)
  Поведенческой компетентности руководителя проекта
  Поведенческой компетентности ключевых членов команды управления проектом
  Компетенциях членов команды
Организация выполнения проекта

## Slide 7
Осуществляется по всем функциональным областям проекта
Включает следующие основные процессы:
  Контроль сроков выполнения работ
  Учет объемов выполненных работ и расхода ресурсов
  Контроль и учет затрат выполнения работ в соответствии с бюджетом проекта
  Контроль качества
  Контроль выполнения мер по снижению рисков
  Контроль функционирования системы коммуникаций
  Контроль выполнения контрактов
  Контроль изменений в проекте и прочих параметров
Контроль выполнения проекта

## Slide 8
На основании проведения контроля составляется отчетная документация о ходе выполнения проекта
  Для заинтересованных сторон в соответствии с их ожиданиями и интересами
  Для проведения последующего анализа, прогнозирования и регулирования хода выполнения работ
Периодичность контроля и составления документации определяется руководителем учетом потребности заинтересованных сторон
Контроль выполнения проекта

## Slide 9
Должна обеспечивать:
  Сопоставимость отчетных и плановых данных
  Наглядность предоставления фактических данных
  Простоту и удобство составления отчетов
Система отчетности проекта

## Slide 10: Задачи контроллинга
Понятие «контроллинг» происходит от английского «to control», что означает:
  управлять, распоряжаться, контролировать, регулировать, проверять, настраивать, обусловливать, нормировать.
Контроллинг

## Slide 11: Задачи контроллинга
Помогает руководству проекта контролировать ход выполнения проекта, не является средством контроля над руководством проекта.
Зафиксировать отклонения в сроках, издержках и в предметной области проекта путем сравнения планового и фактического состояния дел
Привлечь внимание руководства проекта к необходимости принять необходимые меры по реагированию на отклонения, например откорректировать планы
Задачи контроллинга

## Slide 12: Взаимосвязи планирования и контроллинга проекта
Руководство проекта
Планирование проекта
План хода работ
Ресурсный план
План времени
План издержека
Ход работ с обратными связями и корректировками
Контроллинг
Доклад
Постановка задач
Коммуникация
Указания, решения
Выполнение проекта
Взаимосвязь планирования и контроллинга

## Slide 13: Контур регулирования контроллинга проекта
Мероприятия
Фактические значения
Цели проекта
Планирование
Выполнение
Плановые значения
Обратная связь
Решния о корректировках
Внутренние и внешние помехи
Контроллинг проекта
  Сравнение плана и факта
  Анализ отклонений
Контур регулирования контроллинга проекта

## Slide 14
По работам
  забыли
  ошибочная оценка затрат труда
  не проверили сроки
  не учли риски
По ресурсам
  Не учтена перегрузка
  Не согласована доступность
По работникам
  Не учтено ноу-хау
  Не запланировано обучение и освоение
  Не учтены отпуска и прочие предвидимые потери времени
Руководство работниками
  ошибка в выборе
  плохой инструктаж
  плохой надзор
Ошибки работников
Плохой входной контроль покупных изделий
Неправильное хранение или транспортировка
Запоздалая диспозиция
Изменение задания
  заказчиком
  по требованиям органов власти и надзора
Влияние погоды
Забастовки и т.п.
Увольнения, болезни
Отказы машин
Изменение приоритетов руководством предприятия
Отклонения
Причины
Ошибки планирования
Ошибки исполнения
Изменение граничных условий
Возможные причины отклонений в ходе выполнения проекта

## Slide 15: Контроль над ходом проекта и над временем
«You cannot produce a baby in one month by impregnating nine women.» H. Kerzner
Наиболее ценное и реже всего используемое проектными менеджерами слово – «НЕТ».
Чем более нелеп срок выполнения проекта, тем дороже обходится попытка соблюсти его.
Ни один большой проект не был выполнен в срок, с соблюдением бюджета и с тем же составом людей, которые его начинали.
Должна быть создана надежная система обратной связи, которая позволяет получать правдивую, полную и оперативную информацию о состоянии дел.
Должно постоянно осуществляться сравнение планового и фактического состояния дел.
Должен быть проведен анализ отклонений.
Контроль над ходом проекта и над временем

## Slide 16
Работы | Недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
= Работа выполнена
Сосотояние выполнения
Контрольный срок
= Работа еще не выполнена
Сравнение планового и фактического состояния работ на определенный день

## Slide 17
Непроверенные сроки
Принцип «лишь бы начать»
Не проведена система-тическая оценка объема
Проявление рисков
Забытые (пропущенные) работы
Не привлечено ноу-хау
Выпадение мощностей
Ошибки менеджмента
Объем работ больше запланированного
Недостаточно мощностей
Заказчик
Мощности временно перегружены
Отклонения сроков
Сроки неверно спланированы
Изменение граничных условий
Изменение объема работ
Системно-обуслов-ленные изменения
Не проведено обучение
Увольнение
Выпадение ресурсов
Выпадение ноу-хау
Материальные ресурсы
Персонал
Основные причины нарушения сроков

## Slide 18
Очень часто в начале проекта принимаются обязательства, которые потом не могут быть выдержаны.
Как слишком завышенные, так и заниженные задания приводят к повышению издержек.
Недоверие к реальности планирования приводит к отсутствию дисциплины.
Если опыт показывает, что планы нереальны, то им больше не верят и игнорируют.
Основные причины нарушения сроков

## Slide 19: Соблюдение сроков
В начальной фазе проекта неопытные руководители часто легко смиряются с нарушением сроков, рассчитывая нагнать их в последующем.
В результате опоздания и работа с перегрузкой и в ускоренном режиме становятся нормой
Поэтому на начальной стадии проекта ни в коем случае не должно допускаться превышение сроков выполнения работ, находящихся на критическом пути.

## Slide 20: Контроль издержек
Одна и та же работа с теми же исходными
условиями и ограничениями будет оценена
по-разному десятью оценщиками или одним
оценщиком в десять разных моментов времени.
Тремя важнейшими составляющими контроля издержек являются:
система обратной связи,
позволяющая зафиксировать
фактическое состояние дел,
сравнение фактического
состояния с плановым,
анализ отклонений.

## Slide 21: Контроль издержек
Реалистичный контроль издержек возможен только в том случае, если регистрация фактических издержек осуществляется в соответствии с их плановой классификацией.
Три метода сопоставления плановых и фактических издержек:
  Метод абсолютного сравнения,
  Метод сравнения плановых и фактических издержек, коррелированный с затратами,
  Сравнение плановых и фактических издержек с учетом ожидаемых будущих плановых издержек.

## Slide 22: Метод абсолютного сравнения
Способ сопоставления плановых и фактических издержек, зафиксированных по каждой работе на контрольный срок фактических издержек с теми, которые были рассчитаны при планировании.
При этом отложенными издержками и издержками будущих периодов пренебрегают.
Метод абсолютного сравнения

## Slide 23
Сравниваются накопленные до этого дня фактические издержки с суммарными плановыми накопленными значениями на этот же день.
∑факт.издержкиi vs. ∑план.издержки i
Метод сравнения плановых и фактических издержек, коррелированный с затратами

## Slide 24
Вид издержек | Плановые издержки | Издержки |  |  | Полные издержки (2+3+4)
 |  | Фактичес- кие | Отложен- ные | Ожидае- мые | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Материалы | 350 | 320 | 40 | - | 360
Песонал | 300 | 180 | 60 | 80 | 320
Средства труда | 150 | 100 | 30 | 15 | 145
Прочие | 50 | 50 | 5 | 10 | 65
Всего | 850 | 650 | 135 | 105 | 890
Сравнение плановых и фактических издержек с учетом ожидаемых будущих плановых издержек

## Slide 25
Cамые распространенные системы управления задачами https://vc.ru/p/task-management
  Asana,
  Basecamp,
  JIRA,
  Redmine,
  «Битрикс24»,
  Trello,
  «Мегаплан».
Таск-менеджеры для командной работы http://netology.ru/blog/311-kak-usledit-za-vsemi-i-vsem-shest-udobnykh-task-menedjerov-dlya-komandnoy-raboty
Управление задачами

## Slide 26
Некоторые функций системы:
  удобное разделение нескольких проектов,
  приоритезация задач,
  ролевое разделение прав пользователей,
  гибкие и многофункциональные сохраняемые фильтры по задачам,
  отдельные форумы, wiki и файловые хранилища под каждый проект,
  оповещения об изменении статусов задач,
  удобный и понятный интерфейс.
Например, Redmine

## Slide 27
Упреждающий контроллинг – проверяется проектное задание с точки зрения:
  его полноты и непротиворечивости,
  его влияния на другие области деятельности предприятия,
  экономические оценки с позиций эффективности и результативности.
В фазе выполнения проекта центр тяжести контроллинга перемещается на целеориентированную обработку информации для управления проектом.
  предполагает создание надежной информационной системы с обратной связью.
Фазы контроллинга проекта

## Slide 28: Фазы контроллинга проекта
Контроллинг после завершения проекта:
  призван установить степень достижения согласованных задач проекта,
  должно быть проанализировано соблюдение сроков и лимита издержек,
  при внешних проектах требуется проверить, какие дополнительные расчеты с заказчиком необходимы/возможны,
  обработка опыта выполнения проекта для получения необходимой информации для будущих проектов,
  контроллинг после завершения проекта становится одновременно упреждающим контроллингом для последующих проектов.
Фазы контроллинга проекта