Календарный план выполнения учебной научно-исследовательской работы

студентами гр. 5652 по дисциплине «Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза»

| П/н | Наименование раздела | Сроки выполнения | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в справочно-библиографическом отделе НТБ | 01.09 – 15.09 | 15.09.09 |
|  | Работа с интернет-ресурсами (патенты, журналы, сайты) | 16.09 – 29.09 | 29.09.09 |
|  | Работа в отделе периодических изданий | 30.09 – 13.10 | 13.10.09 |
|  | Работа в отделе иностранной литературы | 14.10 – 20.10 | 20.10.09 |
|  | Обработка и оформление литературной информации | 21.10 – 03.11 | 03.11.09 |
|  | Выбор реактивов и материалов, подготовка установки. Отработка аналитических методик контроля | 04.11 – 17.11 | 17.11.09 |
|  | Проведение эксперимента | 18.11 – 08.12 | 08.12.09 |
|  | Статистическая обработка результатов | 09.12 – 15.12 | 15.12.09 |
|  | Обсуждение полученных результатов | 16.12 – 22.12 | 22.12.09 |
|  | Оформление и защита НИР | 23.12 – 29.12 | 29.12.09 |

Календарный план выполнения курсового проекта студентами гр. 5652

по дисциплине «Основы проектирования предприятий органического синтеза»

| П/н | Наименование раздела | Сроки выполнения | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление отчета по практике, подготовка к защите | 01.09 – 10.09 | 10.09.09 |
| 2 | Защита практики | 11.09 – 15.09 | 15.09.09 |
| Разработка разделов курсового проекта |
| 3 | Введение, обоснование выбора метода производства, описание технологии | 16.09 – 06.10 | 06.10.09 |
| 4 | Выполнение материальных расчетов | 07.10 – 27.10 | 27.10.09 |
| 5 | Выбор основного аппарата и его технологический расчет | 28.10 – 17.11 | 17.11.09 |
| 6 | Поверочный тепловой и механический расчеты, гидравлический расчет основного оборудования | 18.11 – 01.12 | 01.12.09 |
| 7 | Подбор и расчет вспомогательного оборудования | 02.12 – 15.12 | 15.12.09 |
| 8 | Оформление проекта | 16.12 – 22.12 | 22.12.09 |
| 9 | Защита проекта | 23.12 – 30.12 | 30.12.09 |