УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой _____ОХТ______

______________ Коробочкин В.В.

“ ______ ” ______________ 2009 г.

Календарный план

выполнения курсовой работы по дисциплине

_____Процессы и аппараты химической технологии_________

На __седьмой__ семестр 2009/2010 уч. года, группа  5А71, 5А72, 5А73, 5А74, 5А76_

| № п/п | Недели | Наименование разделов курсового проекта (работы) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | Введение. Технико-экономическое обоснование | 10 |
| 2 | 3,4,5 | Материальный и тепловой расчеты | 20 |
| 3 | 6,7,8 | Технологический расчет. Определение основных геометрических размеров аппарата (аппаратов). Подбор аппарата по ГОСТу. | 20 |
| 4 | 9,10,11 | Гидравлический расчет | 20 |
| 5 | 12 | Расчет тепловой изоляции | 5 |
| 6 | 13,14 | Конструктивный расчет | 10 |
| 7 | 14 | Контроль процесса | 5 |
| 8 | 14,15,16 | Оформление РПЗ. Подготовка к защите работы. | 10 |

Подпись преподавателя ________________ (Риффель В.Р.)

«____» ___________2009г.