Предложения к реализации в рамках целевой программы

«Элитное инновационное образование»

КПР ТПУ 2006 – 2010 г.г.

По направлению «Электроэнергетика»

- Название проекта.

Подготовка специалистов электроэнергетиков, готовых к решению задач по режимному и информационному моделированию электроэнергетических систем.

2. Руководители проекта.

2.1. Хрущев Ю.В. – профессор каф. ЭСВТ ЭЛТИ

2.2. Заподовников К.И. – доцент каф. ЭСВТ ЭЛТИ

2.3. Лавринович В.А. - профессор каф. ЭСВТ ЭЛТИ

3. Состав коллектива, привлекаемого к реализации проекта.

Кафедра ЭСВТ ЭЛТИ

3.1. Куртенков Г.Е. - доцент каф. ЭСВТ ЭЛТИ

3.2. Абеуов Р.Б. -  аспирант каф. ЭСВТ ЭЛТИ

3.3. Мастерова  О.А. – доцент каф. ЭСВТ ЭЛТИ

3.4. Важов В.Ф. - доцент каф. ЭСВТ ЭЛТИ

НИЛ ИСИС ЭЛТИ.

3.5. Скворцов А.В.- проф. каф.информатики ТГУ, снс НИЛ ИСИСЭЛТИ.

3.6. Слюсаренко С.Г. – снс НИЛ ИСИС ЭЛТИ

3.7. Сарычев Д.С. – снс НИЛ ИСИС ЭЛТИ

3.8. Козырев В.Д. – снс НИЛ ИСИС ЭЛТИ.

3.9. Костюк Л.Ю. – инженер НИЛ ИСИС ЭЛТИ.

3.10. Снежко В.В. – аспирант НИЛ ИСИС ЭЛТИ.

4. Количество студентов элитного технического образования, которых

предполагается привлечь к обучению в рамках проекта.

4 – 5 человек.

5. Характер специализации.

Прикладной.

6. Ожидаемые результаты.

6.1 Выпуск специалистов профессионально владеющих современными технологиями управления нормальными и аварийными режимами, способных использовать информационные телеметрические и геоинформационные системы в процессе эксплуатации, моделирования и управления электроэнергетических систем.

6.2 Подготовка специалистов, профессионально владеющих методологией информационного и режимного моделирования электрических систем и способных заниматься научными исследованиями в указанном направлении.

7. Преимущества

Руководители проекта и специалисты, привлекаемые к его реализации, обладают большим багажом теоретических знаний и практическим опытом реализации научных разработок.

8. Сотрудничество с предприятиями.

При подготовке специалистов и научной деятельности планируется сотрудничество со следующими предприятиями:

  - ОАО "ТОМСКНЕФТЬ" ВНК, «Энергонефть Томск». С этим предприятием НИЛ ИСИС ЭЛТИ выполняет в течение ряда лет НИОКР по информационному и режимному моделированию систем электроснабжения нефтепромыслов.

  - ОАО «Томск НИПИнефть ВНК». С этим предприятием ведется сотрудничество в области геоиформационного моделирования инженерной инфраструктуры нефтепромыслов.

  - Городские электрические сети городов Томска, Северска, Абакана.

Для этих предприятий разработаны, внедрены и продолжают совершенствоваться геоинформационные системы электроснабжения.

8.4 ООО «Томскэлектросеть проект» (Сотрудничество в области               информационного моделирования объектов электрических сетей.)

9. Предполагаемая структура организации образовательного процесса со студентами ЭТО 3-го и 4-го годов обучения.

Базовые дисциплины 3-го и 4-го годов обучения:

- Теоретические основы электротехники.

- Электрические сети и системы.

- Переходные процессы в электрических системах.

- Геоинформационные системы электрических сетей.

- Режимы энергосистем и ДЭП.

- Предполагаемая структура организации образовательного процесса со студентами ЭТО 5-го и 6-го годов обучения.

Базовые дисциплины 5-го года обучения:

  - Управление нормальными и послеаварийными режимами электрических систем на основе формирования оптимальной траектории изменения значений  степеней свободы.

  - Управление аварийными режимами электрических систем на основе наиболее эффективной траектории использования управляющих воздействий.

  - Вероятностное информационное моделирование состояний объектов и параметров электрических нагрузок электрических систем для моделирования режимов электрических систем в темпе процесса.

  - Геоинформационное моделирование электрических систем.

Основное содержание и методика преподавания базовых дисциплин  опробована  в процессе обучения студентов – магистрантов, а также на курсах повышения квалификации специалистов электроэнергетиков.

Основой учебной деятельности  студентов 6-го курса обучения предполагается выполнение комплексных проектов по техническим заданиям, согласованным с энергетическими предприятиями, на которые планируется распределение молодых специалистов.

Финансирование в тыс. рублей

| Содержание работ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработка учебных планов и программ основных курсов ЭТО |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка программ и методических материалов по базовым дисциплинам 3-го и 4-го годов обучения. |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка программ и методических материалов по базовым дисциплинам 5-го года обучения. |  |  |  |  |  |
| 4. . Разработка программ и методических материалов по базовым дисциплинам 6-го года обучения. |  |  |  |  |  |
| 5. Разработка компьютерных версий методических материалов по основным курсам, сопряженным со специализированными энергетическими программными комплексами. |  |  |  |  |  |

Перспективы трудоустройства

Специалисты, подготовленные по предлагаемой программе, могут быть  востребованы следующими предприятиями:

1.Объединенное диспетчерское управление энергосистем Сибири (ОДУ Сибири, г. Кемерово).

2. ОАО "ТОМСКНЕФТЬ" ВНК, «Энергонефть Томск». С этим предприятием НИЛ ИСИС ЭЛТИ выполняет в течение ряда лет НИОКР по информационному и режимному моделированию систем электроснабжения нефтепромыслов.

3. ОАО «Томск НИПИнефть ВНК». С этим предприятием ведется сотрудничество в области геоиформационного моделирования инженерной инфраструктуры нефтепромыслов.

4. ООО «Томскэлектросеть проект» (Сотрудничество в области               информационного моделирования объектов электрических сетей.).

5. ОАО «Томск НИПИнефть ВНК». С этим предприятием ведется сотрудничество в области геоиформационного моделирования инженерной инфраструктуры нефтепромыслов.

6. Региональные диспетчерские управления (РДУ).

Подготовлено на кафедре ЭСВТ ЭЛТИ