Приложение №6

Министерство образования Российской Федерации

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

СОГЛАСОВАНО:											УТВЕРЖДАЮ:

Президент 												Министр образования Российской Федерации

Ассоциации инженерного образования России

_______________________ В.М.Филиппов

_______________________ Ю.П.Похолков

_______________________								       		_______________________

(дата)												        (дата)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации результатов исследований и отработки социально-экономических и

организационно-правовых механизмов формирования в России академических

инновационных университетов в пилотных вузах на 2004-2006 годы

Пилотные вузы:

| Томский политехнический университет (ТПУ) | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПГЭТУ) |
| --- | --- |
| Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Южно-Уральский государственный университет (ЮУГУ) |
| Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПГПТУ) | Южно-Российский государственный технический университет (ЮРГТУ) |

| № п/п | Краткое содержание мероприятий | Мероприятия по реализации результатов исследования | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Отв.исполнители, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие инновационного образования на основе единого научно-учебного процесса с применением междисциплинарных проблемно- и проектно-ориен-тированных технологий | - Разработка концепции инновационного образования. - Перестройка содержания образовательных программ в соответствии с концепцией инновационного образования. 1.3. Разработка инновационных образовательных программ по междисциплинарным направлениям подготовки. | 1 кв. 2004 П кв. 2004 – Ш кв. 2005 Ш кв. 2004 – Ш кв. 2005 | Концепция инновационного образования Образовательные программы по традиционным для пилотных вузов направлениям Инновационные образовательные программы | АИОР ТПУ СПГПУ, пилотные вузы МГТУ им. Н.Э.Баумана, пилотные вузы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | - Национальная общественно-профессиональная и международная аккредитация образовательных программ. - Реализация инновационных образовательных технологий в пилотных вузах | П кв. 2004 – 1V кв. 2005 1V кв. 2004 – 1V кв. 2006 | Сертификаты аккредитующих организаций Реализация в пилотных вузах активных личностно-ориентированных методов обучения, «контекстного» обучения, обучения «на основе опыта», методов «бенимаркинга», «case-studies», проектно-организационных технологий обучения работе в команде и др. | АИОР, пилотные вузы ТПУ, пилотные вузы |
| 2. | Формирование в пилотных вузах системы элитной подготовки специалистов | 2.1. Разработка концепции элитной подготовки специалистов 2.2. Формирование в пилотных вузах многоступенчатой конкурсной системы отбора талантливой молодежи 2.3. Разработка содержания и техноло- гии подготовки элитных специа- листов. 2.4. Разработка системы мотивации всех участников процесса элитной подготовки специалистов: студен- тов, ученых, преподавателей, научных сотрудников, работода- телей. 2.5. Начало подготовки элитных спе- циалистов в пилотных вузах. | П кв. 2004 Ш кв. 2004 – 1 кв. 2005 Ш кв. 2004 – 1 кв. 2005 Ш кв. 2004 – 1 кв. 2005 Ш кв. 2004 | Концепция элитной подготовки специалистов Система отбора талантливой молодежи Образовательные программы и технологии подготовки элитных специалистов Система мотивации участников процесса подготовки элитных специалистов Прием студентов на первый курс в пилотных вузах | АИОР, ТПУ СПГЭТУ, пилотные вузы МГТУ им. Н.Э.Баумана, пилотные вузы АИОР, пилотные вузы Пилотные вузы |
| 3. | Интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности в пилотных вузах | 3.1. Разработка концепции интеграции научной, образовательной и инно- вационной деятельности в инно- вационном университете. | П кв. 2004 | Концепция интеграции научной, образовательной и инновационной деятельности | ЮРГТУ, АИОР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3.2.Разработка организационных форм научно-образовательной и иннова- ционной деятельности при подго- товке специалистов 3.3. Организационное оформление взаимодействия пилотных уни- верситетов и институтов РАН, от- раслевых НИИ, промышленности и бизнеса 3.4. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности в пилотных вузах | Ш кв. 2004 1 кв. 2005 – 1V кв. 2005 1 кв. 2005 – 1V кв. 2006 | Система организационных форм научно-образователь-ной и инновационной деятельности при подготовке специалистов Договора о взаимодействии Инфраструктура инновационной деятельности в пилотных университетах | ЮРГТУ, ТПУ ТПУ, пилотные вузы ЮРГТУ, пилотные вузы |
| 4. | Создание адекватных новым задачам организационной структуры и методов управления в инновационном университете | 4.1. Разработка и утверждение в Минобразования России концеп- ции управления инновационным университетом 4.2. Формирование дополнений и из- менений в Уставы пилотных уни- верситетов и утверждение их в Минобразования России 4.3. Формирование новой структуры управления университетом 4.4. Привлечение эффективных топ- менеджеров и менеджеров струк- турных подразделений иннова- ционного университета и созда- ние системы их подготовки и повышения квалификации | 1 кв. 2004 Ш кв. 2004 1V кв. 2004 – Ш кв. 2005 1V кв. 2005 | Концепция управления инновационным университетом Утвержденные Минобразования Уставы пилотных университетов Создание новых и развитие имеющихся структурных подразделений, разработка положений Системы управления персоналом в пилотных университетах | ТПУ Пилотные вузы Пилотные вузы Пилотные вузы |
| 5. | Формирование корпоративной культуры и внутренней конкурентной среды университета | 5.1. Разработка принципов формиро- вания корпоративной культуры инновационного университета | П кв. 2004 | Принципы формирования корпоративной культуры инновационного университета | ТПУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 5.2. Изучение корпоративной культу- ры пилотных вузов и разработка мероприятий по трансформации корпоративной культуры тради- ционного университета в корпора- тивную культуру инновационного университета 5.3. Реализация мероприятий по соз- данию новой корпоративной культуры университета | Ш кв. 2004 1V кв. 2004 – 1V кв. 2006 | План мероприятий по трансформации корпоративной культуры Элементы новой корпоративной культуры в пилотных вузах | Пилотные вузы Пилотные вузы |
| 6. | Формирование дискреционной многоканальной базы финансирования и фандрайзинга университета | 6.1. Разработка концепции создания эффективной системы формиро- вания дискреционной многоканальной базы финансирования и фандрай- зинга университета 6.2. Создание в пилотных университе- тах эффективной системы формирования дискреционной многоканальной базы финансирования и фандрайзинга | П кв. 2004 П кв. 2004 – П кв. 2006 | Концепция системы Система формирования дискреционной многоканальной базы финансирования и фандрайзинга в пилотных университетах | ТПУ # Пилотные вузы |
| 7. | Развитие инфраструктуры взаимодействия университета с внешней российской и зарубежной актуальной средой | 7.1. Разработка концепции развития инфраструктуры взаимодействия инновационного университета с внешней средой. 7.2. Формирование инфраструктуры взаимодействия пилотных вузов с основными профильными рынками. 7.3. Расширение инфраструктуры взаимодействия пилотных вузов с довузовскими образовательными учреждениями. 7.4. Расширение инфраструктуры взаимодействия с институтами РАН, отраслевыми НИИ, про- мышленностью и бизнесом 7.5. Создание базисных элементов инфраструктуры инновационной деятельности. | П кв. 2004 П кв. 2004 – П кв. 2005 1 кв. 2004 – П кв. 2005 Ш кв. 2004 – 1 кв. 2006 1 кв. 2005 – 1V кв. 2006 | Концепция развития инфраструктуры взаимодействия с внешней средой Инфраструктура взаимодействия с профильными рынками Инфраструктура взаимодействия с довузовскими образовательными учреждениями Инфраструктура взаимодействия с институтами РАН, отраслевыми НИИ, бизнесом Многопрофильный кластер малых предприятий, венчурный фонд, фонд гарантийных обязательств и т.д. | ЮУГУ, МГТУ им. Н.Э.Баумана Пилотные вузы Пилотные вузы Пилотные вузы Пилотные вузы |
|  |  | 7.6. Углубление кооперации с россий- скими и зарубежными универси- тетами. 7.7. Расширение сети филиалов и представительств в России и за рубежом | Ш кв. 2004 – 1V кв. 2005 1 кв. 2004 – 1V кв. 2006 | Инфраструктура взаимодействия с российскими и зарубежными университетами Сеть филиалов и представительств университета | Пилотные вузы Пилотные вузы |

#### Ректор Томского политехнического университета                                        Ректор Южно-Уральского государственного университета

#### ____________________ Ю.П. Похолков                                                          ___________________________ Г.П. Вяткин

#### Ректор Московского  государственного                                                         Президент Южно-Российского государственного технического
технического университета                                                                              университета

#### им. Э.Н. Баумана                                                                                               ___________________________ В.Е. Шукшунов

______________________И.Б. Федоров

Ректор Санкт-Петербургского государственного

Ректор Санкт-Петербургского государственного                                         политехнического университета

электротехнического университета (ЛЭТИ)                                                  ___________________________ М.П. Федоров

_____________________ Д.В. Пузанков