В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.575.21.0140 от 26.09.2017 г с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по проекту «Разработка остеостимулирующих имплантатов на основе гибридных технологий модифицирования их поверхности и компьютерного моделирования выхода лекарственных препаратов для персонализированной медицины при политравме и онкологии» на этапе № 1 в период с 26 сентября 2017 г. по 29 декабря 2017 г. выполнялись следующие работы:

1. Проведен анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов с целью оценки состояния проблем:

- модифицирования металлической основы имплантата с целью формирования пористого кальций-фосфатного покрытия, обладающего остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами,

- получения биорезорбируемых полимерных материалов с антибактериальными свойствами,

- насыщения пористого кальций-фосфатного покрытия, обладающего остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами, биорезорбируемым полимерным материалом с антибактериальными свойствами,

- плазменной обработки поверхности пористого кальций-фосфатного покрытия, насыщенного биорезорбируемым полимерным материалом с антибактериальными свойствами для улучшения биосовместимости, регулирования скорости деградации и профиля высвобождения антибактериальных препаратов.

2. Проведены патентные исследования по тематике ПНИ в соответствии с ГОСТ 15.011-96.

3. Выполнено обоснование математической модели для описания высвобождения лекарственных препаратов из биорезорбируемых композитов.

4. Проведена сравнительная оценка вариантов возможных решений в рамках исследуемой проблемы, выбор оптимального варианта разработки технологии изготовления имплантата с пористым кальций-фосфатным покрытием, насыщенным биорезорбируемым полимерным материалом с антибактериальными свойствами.

5. Сделан выбор и проведена модернизация технологического оборудования, предназначенного  для формирования кальций-фосфатных покрытий на поверхности металлической основы имплантата.

6. Проведен анализ полученных результатов, подведены итоги этапа и подготовлен промежуточный отчет.

За счет внебюджетных средств

7. Проведено материально-техническое обеспечение выполнения ПНИ, прочие непрямые (накладные) расходы.

9. Разработана эскизная конструкторская документация на экспериментальные образцы имплантатов с пористым кальций-фосфатным покрытием, насыщенным биорезорбируемым полимерным материалом.

10. Изготовлены экспериментальные образцы с кальций-фосфатным покрытием, сформированным на модернизированном технологическом оборудовании.

11. Проведены предварительные исследования физико-химических свойств экспериментальных образцов с кальций-фосфатным покрытием, сформированным на модернизированном технологическом оборудовании,  с целью оценки правильности принятых решений.

12. Разработан Проект технического задания на технологическое оборудование и оснастку для модифицирования металлической основы имплантата с целью формирования на его поверхности пористого кальций-фосфатного покрытия, обладающего остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами.

13. Изготовлены экспериментальные образцы, предназначенные для нанесения кальций-фосфатных покрытий на модернизированном технологическом оборудовании.

14. Проведены маркетинговых исследований рынка остеостимулирующих имплантатов.

15. Разработан План работ «Организация опытно-промышленного производства остеостимулирующих имплантатов».

На основании анализа научно-технической литературы, нормативно-технической документации по проблеме разработки остеостимулирующих имплантатов на основе гибридных технологий модифицирования их поверхности и компьютерного моделирования выхода лекарственных препаратов для персонализированной медицины при политравме и онкологии, и исследований, проведенных на первом этапе работ при выполнении этапа ПНИ в соответствии с ТЗ и ПГ были проведены следующие работы и получены результаты:

1. Исходя из приведенного обзора литературы, очевидно, что для разработки остеостимулирующих имплантатов для персонализированной медицины при политравме и онкологии наиболее перспективным является использование гибридных технологий, включающих в себя нескольких методов модифицирования поверхности. Последнее, с учетом индивидуальных особенностей каждого из методов модифицирования, позволит в широком диапазоне варьировать свойства обрабатываемых материалов.

2. В ходе реализации первого этапа ПНИ осуществлены патентные исследования в соответствие с требованиями технического задания по ГОСТ 15.011-96. Предметом поиска являлось установление требований к объекту исследования, анализ тенденций развития объекта, анализ условий конкуренции и исследование способов формирования кальций-фосфатных покрытий, в том числе, обладающих бактерицидными свойствами на поверхности металлов и сплавов, разрешенных для медицинского применения в качестве имплантатов. Глубина поиска составила 20 лет (в период с 1997 по 2017 год). Выявлен 128 патентный документ по тематике проекта.

По имеющимся у нас данным прямых аналогов разрабатываемым имплантатам не существует. Патентный поиск приведен отдельным документом к настоящему отчету.

3. Проведено обоснование математической модели для описания высвобождения лекарственных препаратов из биорезорбируемых композитов. Были рассмотрены основные принципы и подходы, используемые на сегодняшний день для моделирования процесса выхода лекарственных средств из полимеров. Показано, что в рамках настоящего проекта наиболее удобной представляется математическая модель, основанная на преобразованиях Лапласа и рассматривающая полимерные матриксы с загруженным в них препаратом, так как она является достаточно простой и практичной в применении и показывает хорошие результаты при апробации.

4. Проведена сравнительная оценка вариантов возможных решений в рамках разработки технологии изготовления имплантата с пористым кальций-фосфатным покрытием, насыщенным биорезорбируемым полимерным материалом с антибактериальными свойствами.

Показано, что метод микродугового оксидирования в последние годы получил широкое распространение как метод модифицирования поверхности металлов, в первую очередь, титана биоактивными кальций-фосфатными покрытиями. Данный метод является наиболее простым, отработанным и экономичным способом формирования покрытий. Однако метод МДО имеет также и свои недостатки: по адгезии и прочностным характеристикам покрытия, сформированных данным методом, уступают ВЧ-МР кальций-фосфатными покрытиям, имеют кальций-дефицитный состав и обладают низкой эластичностью. Отмеченные выше недостатки можно устранить посредством совмещения нескольких технологий изготовления покрытий. Так, на основе анализа научно-технической литературы и клинического опыта выполненных реконструктивных операций и предшествующих задельных исследований на лабораторных животных убедительно показано, что насыщение МДО покрытий биоразлагаемым полимерным материалом с антибактериальными свойствами с последующей плазменной обработкой является перспективным технологическим решением. Использование гибридных технологий, включающих в себя нескольких методов модифицирования поверхности позволит в широком диапазоне варьировать свойства обрабатываемых материалов.

5. Проведены выбор и модернизация технологического оборудования, предназначенного для формирования кальций-фосфатных покрытий на поверхности металлической основы имплантата. Модернизация технологического оборудования, проведена в период с «30» сентября 2017 г. по «25» декабря 2017 г. и соответствует Планировке участка МДО ФЮРА.941154.001.

6. Проведен анализ полученных результатов, который показывает, что на отчетном этапе поставленные в техническом задании задачи решены в полной мере. ПНИ проводятся согласно требованиям соответствующих ГОСТ, ASTM, ISO, методических рекомендаций.

7. Проведено материально-техническое обеспечение работ, которое позволило выполнить все запланированные экспериментальные работы и исследования.

8. Разработана эскизная конструкторская документация на экспериментальные образцы имплантатов с пористым кальций-фосфатным покрытием, насыщенным биорезорбируемым полимерным материалом.

9. В полном соответствии с Техническим заданием изготовлены экспериментальные образцы с кальций-фосфатным покрытием, сформированным на модернизированном технологическом оборудовании в Томском политехническом университете в период с «20» декабря 2017 г. по «23» декабря 2017 г. в соответствии с чертежами ФЮРА.944919.009, ФЮРА.944919.010, ФЮРА.944919.011, ФЮРА.944919.012 в количестве 500 шт. (в том числе Диски – 320 шт, Пластины – 80 шт, Пластины – 60 шт, Спицы – 40 шт.)

10. В соответствие с п. 1.3.3 ПГ проведены предварительные исследования физико-химических свойств экспериментальных образцов с кальций-фосфатным покрытием, сформированным на модернизированном технологическом оборудовании, с целью оценки правильности.

В ходе проведения предварительных исследований физико-химических свойств экспериментальных образцов с кальций-фосфатным покрытием, сформированным на модернизированном технологическом оборудовании убедительно показано, использование различных режимов МДО и добавление полимеров в кальций-фосфатный электролит позволяет эффективно управлять пористостью поверхности формируемых покрытий. Использование плазмы магнетронного разряда с соответствующими режимами и последующей иммобилизацией ГК является простым и масштабируемым методом для модифицирования поверхности биодеградируемых термопластичных полимеров с низкими температурами плавления. Гибридные кальций-фосфатные покрытия, полученных методом микродугового оксидирования, увеличивают биосовместимость материалов. Добавление в раствор электролита поливинилпирролидона и гиалуроновой кислоты позволяет получать гибридные покрытия с противовоспалительными свойствами.

11. Индустриальный партнер – ООО «ОСТЕОМЕД-М в соответствии с п. 1.4.1 ПГ разработал Проект технического задания на технологическое оборудование и оснастку для модифицирования металлической основы имплантата с целью формирования на его поверхности пористого кальций-фосфатного покрытия, обладающего остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами.

12. Индустриальный партнер – ООО «ОСТЕОМЕД-М в период с «01» октября 2017 г. по «30» ноября 2017 г. в соответствии с Комплектом технической документации на Объекты испытаний (Имплантат диск ФЮРА.944919.009, Имплантат пластина ФЮРА.944919.010, Имплантат пластина ФЮРА.944919.011, Имплантат спица ФЮРА.944919.012) в комплектности, установленной Техническими требованиями на их изготовление (Соглашение о предоставлении субсидии с Минобрнауки России от 26 сентября 2017 г. № 14.575.21.0140) изготовил экспериментальные образцы, предназначенные для нанесения кальций-фосфатных покрытий ФЮРА.944919.009  в количестве 400 шт.,  ФЮРА.944919.010 в количестве 100 шт., ФЮРА.944919.011  в количестве 150 шт., ФЮРА.944919.012 в количестве 50 шт.

13. С целью оценки ситуации на мировом и российском рынке медицинских изделий были проведены маркетинговые исследования. В ходе проведения исследований проведен анализ мирового и российского рынка имплантатов в том числе, в таких сегментах как: имплантируемые медицинские устройства, ортопедические медицинские имплантаты и челюстно-лицевые имплантаты. Проанализированы основные тенденции и проблемы развития мирового и российского рынка медицинских изделий. Приведена сравнительная характеристика российских и зарубежных имплантатов. Проведена оценка возможностей, которые предоставляются российским производителям имплантируемых изделий.

14. С целью организации опытно-промышленного производства остеостимулирующих имплантатов на основе гибридных технологий модифицирования поверхности для персонализированной медицины при политравме и онкологии Индустриальным партнером ООО «ОСТЕОМЕД-М разработан План работ «Организация опытно-промышленного производства остеостимулирующих имплантатов».

Все полученные научные и технологические решения являются новыми, результаты этапа соответствуют всем пунктам ТЗ.

Прямых аналогов разрабатываемых имплантатов, по имеющимся в нашем распоряжении литературным источникам, не существует.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.