## УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВУЗа

Ф.И.О.______________

| № | Название этапа | Ответственный от Исполнителя | Ответственный от Заказчика | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение по менеджменту качества | ОЦ ССЦ |  |  |  |
| 1.1 | Обучение высшего руководства |  |  |  | Сертификат |
| 1.2 | Обучение менеджеров и уполномоченных по качеству |  |  |  | Сертификат |
| 1.3 | Обучение внутренних аудиторов |  |  |  | Сертификат |
| 2 | Консультирование по разработке СМК | КБ ССЦ |  |  |  |
| 2.1 | Диагностика системы менеджмента |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Анализ документации |  |  |  | Отчет по аудиту |
| 2.1.2 | Аудит подразделений |  |  |  | Отчет по аудиту Модель процессов Программа внедрения СМК |
| 2.2 | Разработка СМК |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Назначение уполномоченного по качеству, уполномоченных по качеству подразделений, организация работы Совета по качеству |  |  |  | Приказ о назначении, положение о Совете по качеству |
| 2.2.2 | Разработка политики и целей в области качества ВУЗа |  |  |  | Политика и цели |
| 2.2.3 | Выявление процессов СМК, выявление атрибутов процессов |  |  |  | Карта процессов СМК, матрица атрибутов процессов |
| 2.2.5 | Разработка документации СМК |  |  |  | РК, ДП, Формы записей |
| 2.2.6 | Утверждение 1-ой версии документации СМК |  |  |  | Утвержденная версия документации СМК |
| 2.3 | Внедрение документации СМК в практику работы ВУЗа |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение обучающих семинаров в подразделениях |  |  |  | Протоколы, программы обучения, список групп |
| 2.3.2 | Разработка целей в области качества структурных подразделений |  |  |  | Цели подразделений |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга процессов в соответствии с поставленными целями |  |  |  | Отчет по мониторингу процессов |
| 2.3.4 | Анализ СМК ректором ВУЗа и информирование на ректорате |  |  |  | Отчет |
| 2.4 | Внутренний аудит |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Подготовка к проведению аудита |  |  |  | План, программа аудита |
| 2.4.2 | Проведение внутреннего аудита |  |  |  | Записи аудиторов, отчет |
| 2.4.3 | Подготовка и реализация плана корректирующих мероприятий |  |  |  | План корректирующих мероприятий, анализ выполнения плана |
| 2.5 | Подготовка к сертификации |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Выбор органа по сертификации СМК |  |  |  | Выбранный орган по сертификации |
| 2.5.2 | Подача заявки и заключение договора на сертификацию |  |  |  | Заявка, договор |
| 2.5.3 | Предоставление комплекта документации в орган по сертификации |  |  |  | Подготовленный комплект документации |
| 3 | Сертификация СМК независимым органом по сертификации | Орган по сертификации |  |  |  |
| 3.1 | Предварительный аудит |  |  |  | Отчет по предварительному аудиту, план корректирующих мероприятий |
| 3.2 | Сертификационный аудит |  |  |  | Отчет по сертификационному аудиту, план корректирующих мероприятий |
| 3.3 | Выдача сертификата |  |  |  | Сертификат |

Согласовано

Менеджер проекта ССЦ

Ф.И.О.______________